АДМИНИСТРАЦИЯ

ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от	№

Об утверждении плана поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Шарангском муниципальном районе

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), рекомендации Правительства Нижегородской области, администрация Шарангского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить план мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Шарангском муниципальном районе.

2.Определить сектор по физической культуре и спорту администрации Шарангского муниципального района координатором исполнения плана мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Шарангском муниципальном районе.

3.Финансовому управлению администрации Шарангского муниципального района (Е.С.Устюжанина) при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусматривать средства на финансирование мероприятий, предусмотренных планом мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО) в Шарангском муниципальном районе.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Шарангского муниципального района Н.В.Куклеву.

Заместитель главы администрации,

заведующий отделом экономики 	В.И. Журавлев

и имущественных отношений

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Шарангского муниципального района

от 24.09.2014г 2014 года № 585

ПЛАН

мероприятий поэтапного введения Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов

к труду и обороне" (ГТО) в Шарангском муниципальном районе

| № | Мероприятие | Исполнитель | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационный этап введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (октябрь 2014 года - декабрь 2015 года) |
| 1. | Участие в реализации программ обучения кадров, в том числе дистанционного обучения, курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских учреждений и организаторов физкультурно - спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по введению Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ВФСК ГТО) | отдел образования, сектор по физической культуре и спорту, МБУ «ФОК в р.п.Шаранга НО», ГБУЗ НО Шарангская ЦРБ (по согласованию) | весь период |
| 2. | Разработка порядка проведения в образовательных организациях Шарангского района ВФСК ГТО | отдел образования, сектор по физической культуре и спорту | весь период |
| 3. | Разработка и утверждение мер поощрения обучающихся образовательных организаций, выполнивших нормативы и требования золотого знака отличия ВФСК ГТО | отдел образования, сектор по физической культуре и спорту | до 15 декабря 2015 года |
| 4. | Включение в Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Шарангского муниципального района, физкультурных и спортивных мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов), нормативов и требований (включая выполнение спортивных разрядов) ВФСК ГТО, в том числе совместные с международным движением "Спорт для всех" | сектор по физической культуре и спорту | весь период |
| 5. | Проведение мероприятий по физическому воспитанию граждан, проходящих подготовку по военно- учетным специальностям в образовательных учреждениях ДОСААФ России, подлежащих призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации, с принятием норм ВФСК ГТО | сектор по физической культуре и спорту | весь период |
| 6. | Разработка плана PR-мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций ВФСК ГТО, в том числе мероприятий, проводимых в рамках международного движения "Спорт для всех" | сектор по физической культуре и спорту | до 15 декабря 2014 года |
| 7. | Участие в обучающих семинарах по организации и проведению тестирования для: | отдел образования, сектор по физической культуре и спорту, МБУ «ФОК в р.п.Шаранга НО», ГБУЗ НО Шарангская ЦРБ (по согласованию), УСЗН (по согласованию) |  |
|  | - обучающихся образовательных организаций; |  |  |
|  | - лиц, занятых трудовой деятельностью; | заинтересованные общественные организации (по согласованию) | до 15 ноября 2014 года; |
|  | - призывной молодежи; |  | до 1 декабря 2015 года; |
|  | - обучающихся образовательных организаций, относящихся к специальным медицинским группам; |  | до 15 ноября 2016 года; |
|  | - неработающего населения и пенсионеров. |  | до 15 декабря 2016 года |
| 8. | Разработка и утверждение мер по стимулированию лиц, осуществляющих трудовую деятельность, к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО | отдел образования, сектор по физической культуре и спорту | до 15 декабря 2015 года |
| 9. | Разработка порядка межведомственного документооборота ВФСК ГТО | отдел образования, сектор по физической культуре и спорту, МБУ «ФОК в р.п.Шаранга НО», ГБУЗ НО Шарангская ЦРБ (по согласованию), УСЗН (по согласованию) | до 15 декабря 2014 года |
| 10. | Участие в реализации проекта по созданию и оборудованию малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в Шарангском районе | отдел образования, сектор по физической культуре и спорту, администрации поселений (по согласованию) | весь период |
| 11. | Участие в областном совещании "Организация сдачи норм ВФСК ГТО в образовательных организациях" | отдел образования, сектор по физической культуре и спорту | до 25 мая 2015 года |
| 12. | Разработка и утверждение муниципального плана внедрения ВФСК ГТО в Шарангском муниципальном районе | отдел образования, сектор по физической культуре и спорту | до 1 октября 2014 года |
| II. Этап введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций района (январь - декабрь 2016 года). |
| 1. | Участие в зимних и летних областных фестивалях ВФСК ГТО среди обучающихся в образовательных организациях совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках международного движения "Спорт для всех" | отдел образования, сектор по физической культуре и спорту | весь период |
| 2. | Участие в областном совещании "Организация сдачи норм ГТО в образовательных организациях" | отдел образования, сектор по физической культуре и спорту | до 10 октября 2016 года |
| 3. | Проведение районного этапа и участие в областном конкурсе фоторепортажей "ВФСК ГТО" среди обучающихся в образовательных организациях | отдел образования, сектор по физической культуре и спорту | до 15 декабря 2016 года |
| 4. | Проведение районного этапа и участие в областном интернет- конкурсе плакатов "ВФСК ГТО" среди обучающихся в образовательных организациях | отдел образования, сектор по физической культуре и спорту | до 15 декабря 2016 года |
| 5. | Проведение церемоний вручения удостоверений и знаков ВФСК ГТО в образовательных организациях | отдел образования, сектор по физической культуре и спорту | до 15 декабря 2016 года |
| 6. | Проведение PR-компании по сдаче норм ВФСК ГТО в Шарангском районе | отдел образования, сектор по физической культуре и спорту, редакция районной газеты «Знамя Победы», МП телевидение «Истоки» | весь период |
| III. Этап повсеместного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий и групп населения Шарангского района (январь - декабрь 2017 года). |
| 1. | Разработка и проведение районных конкурсов на лучшую организацию работы по введению ВФСК ГТО среди: образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций | отдел образования, сектор по физической культуре и спорту | до 15 февраля 2017 года, весь период |
| 2. | Проведение районного фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся в образовательных организациях | отдел образования, сектор по физической культуре и спорту | до 2 июня 2017 года |
| 3. | Участие в зимних и летних областных фестивалях комплекса ГТО среди взрослого населения совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках международного движения "Спорт для всех" | отдел образования, сектор по физической культуре и спорту | весь период |
| 4. | Организация медицинского сопровождения сдачи норм ВФСК ГТО | ГБУЗ Шарангская ЦРБ (по согласованию) | весь период |
| 5. | Проведение районного совещания "Организация сдачи норм ВФСК ГТО в образовательных организациях" | отдел образования, сектор по физической культуре и спорту | до 15 мая 2017 года |
| 6. | Проведение районного совещания "Организация сдачи норм ВФСК ГТО работающим населением Шарангского муниципального района" | сектор по физической культуре и спорту | до 15 февраля 2017 года |
| 7. | Проведение церемоний вручения удостоверений и знаков | сектор по физической культуре и спорту | до 15 декабря 2017 года |
| 8. | Освещение сдачи норм ВФСК ГТО в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Шарангского муниципального района в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" | отдел образования, сектор по физической культуре и спорту, редакция районной газеты «Знамя Победы», МП телевидение «Истоки» | весь период |

# Text boxes

585

24.09.2014 г.

Домрачев А.П.

2-16-87

Зав. орг. – прав. отделом