АДМИНИСТРАЦИЯ

ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2017	N 547

Об утверждении плана мероприятий на 2018 год по формированию доступности образовательных организаций в Шарангском муниципальном районе для инклюзивного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ

В целях проведения в 2017-2018 году мероприятий по формированию в Шарангском муниципальном районе доступности образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №297 администрация Шарангского муниципального района

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий на 2018 год по формированию доступности образовательных организаций в Шарангском муниципальном районе для инклюзивного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

2.Районному отделу образования администрации Шарангского муниципального района (Е.А. Самоделкина) обеспечить создание в образовательных учреждениях Шарангского муниципального района условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с прилагаемым планом.

#### 3 . Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.Ю. Толстоухова.

Глава администрации	О.Л. Зыков

Самоделкина Е.А.

2-15-91

Зав. орг. – прав. отделом

Утвержден

постановлением администрации

Шарангского муниципального района

от 23.10.2017 № 547

План мероприятий на 2018 год по формированию доступности образовательных организаций

в Шарангском муниципальном районе для инклюзивного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Сумма бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация мероприятий по формированию в Шарангском муниципальном районе сети образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | до 31 декабря 2018 г. | Районный отдел образования администрации Шарангского муниципального района (Е.А.Самоделкина), руководители образовательных организаций Шарангского муниципального района | 1900,0 |
| 1.1. | Разработка пакета нормативно-правовой базы на муниципальном уровне | сентябрь 2018 г. | Районный отдел образования администрации Шарангского муниципального района (Г.Н.Новоселова, Т.А.Осокина, С.И.Парфенова) | - |
| 1.2. | Курсовая подготовка специалистов РОО, ОО, руководителей ОО по вопросам образования детей с ОВЗ и детей- инвалидов | сентябрь2017г.- декабрь2018г. (согласно плану-графику курсовой подготовки РОО ИДЦ) | Информационно-диагностический центр районного отдела образования администрации Шарангского муниципального района (Н.Н.Климина) | - |
| 1.3. | Обеспечение архитектурной доступности зданий и помещений ОО Шарангского муниципального района согласно плановых показателей (2 дошкольные образовательные организации: -МБДОУ детский сад «Теремок» р.п. Шаранга; - МБДОУ детский сад «Светлячок» р.п. Шаранга) | декабрь 2018 г. | Районный отдел образования администрации Шарангского муниципального района (Домрачева О.В., руководители ДОО) | - |
| 1.4. | Оснащение ОО необходимым оборудованием, методическими комплексами для работы с детьми с ОВЗ и с детьми – инвалидами | август 2018 г. | Районный отдел образования администрации Шарангского муниципального района (Г.Н.Новоселова, Т.А.Осокина, Н.Н.Климина) | - |
| 2. | Организация в р.п. Шаранга консультационного центра по проблемам инклюзивного образования на базе МБОУ Шарангской СШ | август 2018 г. | Районный отдел образования администрации Шарангского муниципального района (Г.Н.Новоселова, руководитель МБОУ Шарангская СШ) | - |
| 3. | Создание ПМПК на базе Шарангского муниципального района | март 2018 г. | Районный отдел образования администрации Шарангского муниципального района (Г.Н.Новоселова, Т.А.Осокина) | - |
| 4. | Формирование единой базы учета детей с ОВЗ и детей – инвалидов Шарангского муниципального района | октябрь 2017 г. | Районный отдел образования администрации Шарангского муниципального района (Г.Н.Новоселова, Т.А.Осокина) | - |
| 5. | Проведение ежегодного мониторинга состояния системы образования и сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов | 2017г. 2018г. | Районный отдел образования администрации Шарангского муниципального района (Г.Н.Новоселова, Т.А.Осокина) | - |