

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2019 N 416

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» на территории Шарангского муниципального района**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с Паспортом федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва», утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Демография» от 14 декабря 2018 года № 3, постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года», протоколом заседания Совета по стратегии развития и инвестициям при Губернаторе Нижегородской области от 11 декабря 2018 года № Сл-001-50319/18, Паспортом регионального проекта «Спорт-норма жизни», утвержденным Губернатором Нижегородской области Г.С. Никитиным, в целях достижения индикаторов регионального проекта «Спорт-норма жизни», развития спортивной инфраструктуры в Шарангском муниципальном районе, администрация Шарангского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить План мероприятий по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» на территории Шарангского муниципального района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Д.О.Ожиганова.

Глава администрации О.Л.Зыков

Приложение

к постановлению администрации

Шарангского муниципального района

от 01.08.2019 года № 416

**План мероприятий по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни»**

**на территории Шарангского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольная точка | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | Результат:  В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 800 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) | 01.08.2019 | 15.12.2019 | А.П.Домрачев – зав.сектором по физической культуре и спорту | Отчет сектора по физической культуре и спорту | ЗГАР |
| 1.1.1 | Мероприятие:  Повышена эффективность проведения анализа статистической информации | 01.08.2019 | 15.10.2019 | А.П.Домрачев – зав.сектором по физической культуре и спорту | Отчет сектора по физической культуре и спорту | ЗГАР |
| 1.1 | Контрольная точка:  Участие в обучении |  | 01.11.2019 | А.П.Домрачев – зав.сектором по физической культуре и спорту | Отчет сектора по физической культуре и спорту | ЗГАР |
| 1.2.1 | Мероприятие:  Проведение физкультурно-массовых мероприятий для детей и учащейся молодежи | 01.08.2019 | 25.12.2019 | А.П.Домрачев – зав.сектором по физической культуре и спорту | Отчет о проведении | ЗГАР |
| 1.2 | Контрольная точка:  Проведено не менее 25 спортивно-массовых мероприятий для детей и учащейся молодежи |  | 30.12.2019 | А.П.Домрачев – зав.сектором по физической культуре и спорту | Отчет о проведении | ЗГАР |
| 1.3.1 | Мероприятие:  Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп | 01.08.2019 | 25.12.2019 | А.П.Домрачев – зав.сектором по физической культуре и спорту | Отчет о проведении | ЗГАР |
| 1.3 | Контрольная точка:  Проведено не менее 30 спортивно- массовых мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп |  | 30.12.2019 | А.П.Домрачев – зав.сектором по физической культуре и спорту | Отчет о проведении | ЗГАР |
| 1.4.1 | Мероприятие:  Проведение мероприятий среди инвалидов | 01.08.2019 | 25.12.2019 | С.Н.Перунов – директор МАУ «ФОК в р.п.Шаранга НО» | Отчет о проведении | ЗГАР |
| 1.4. | Контрольная точка:  Проведена обзорная экскурсия по ФОКу, проведена беседа об эффективности занятий лечебной физкультурой  Проведено не менее 2 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов |  | 30.12.2019 | С.Н.Перунов – директор МАУ «ФОК в р.п.Шаранга НО» | Отчет о проведении | ЗГАР |
| 1.5.1 | Мероприятие:  Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая областные зимние и летние фестивали комплекса | 01.08.2019 | 30.12.2019 | С.Н.Перунов – директор МАУ «ФОК в р.п.Шаранга НО» | Отчет центра тестирования комплекса ГТО | ЗГАР |
| 1.5. | Контрольная точка:  Подготовлен и отправлен отчет в Министерство спорта Нижегородской области о результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан района |  | 01.04.2019 | С.Н.Перунов – директор МАУ «ФОК в р.п.Шаранга НО» | Отчет в Министерство спорта  Нижегородской области | ЗГАР |
| 2. | Результат:  Проведено 2 детских и 2 взрослых Фестиваля ГТО, 1 Фестиваль детей дошкольного возраста, обеспечено участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах и официальных соревнованиях областного уровня | 01.08.2019 | 25.12.2019 | С.Н.Перунов – директор МАУ «ФОК в р.п.Шаранга НО» | Отчет  о проведении | ЗГАР |
| 3.1.1 | Мероприятие:  Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва | 01.08.2019 | 25.12.2019 | С.Н.Перунов – директор МАУ «ФОК в р.п.Шаранга НО», А.С.Чижов – директор МБУ ДО Шарангский ДЮЦ | Отчет организатора спортивного соревнования | ЗГАР |
| 3.1. | Контрольная точка:  По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 30% занимающихся имеют спортивные разряды и звания |  | 25.12.2019 | С.Н.Перунов – директор МАУ «ФОК в р.п.Шаранга НО», А.С.Чижов – директор МБУ ДО Шарангский ДЮЦ | Приказы о присвоении разрядов | ЗГАР |
| 4. | Результат:  Закупка спортивного инвентаря и оборудования для ФОКа | 01.08.2019 | 01.12.2019 | С.Н.Перунов – директор МАУ «ФОК в р.п.Шаранга НО» |  | ДФ |
| 4.1 | Контрольная точка:  Инвентарь и оборудование закуплено |  | 01.12.2019 | С.Н.Перунов – директор МАУ «ФОК в р.п.Шаранга НО» | Отчет о закупках | ДФ |
| 5 | Результат:  В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 300 человек (дополнительно к показателям 2019 года) | 01.01.2020 | 15.12.2020 | А.П.Домрачев – зав.сектором по физической культуре и спорту | Отчет сектора по физической культуре и спорту | ЗГАР |
| 5.1.1 | Мероприятие:  Повышена эффективность проведения анализа статистической информации | 01.03.2020 | 15.10.2020 | А.П.Домрачев – зав.сектором по физической культуре и спорту | Отчет сектора по физической культуре и спорту | ЗГАР |
| 5.1 | Контрольная точка:  Участие в обучении |  | 01.11.2020 | А.П.Домрачев – зав.сектором по физической культуре и спорту | Отчет сектора по физической культуре и спорту | ЗГАР |
| 5.2.1 | Мероприятие:  Проведение спортивно-массовых мероприятий для детей и учащейся молодежи | 01.01.2020 | 25.12.2020 | А.П.Домрачев – зав.сектором по физической культуре и спорту | Отчет  о проведении | ЗГАР |
| 5.2 | Контрольная точка:  Проведено не менее 25 спортивно-массовых мероприятий для детей и учащейся молодежи |  | 30.12.2020 | А.П.Домрачев – зав.сектором по физической культуре и спорту | Отчет  о проведении | ЗГАР |
| 5.3.1 | Мероприятие:  Проведение спортивно-массовых мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп | 01.01.2020 | 25.12.2020 | А.П.Домрачев – зав.сектором по физической культуре и спорту | Отчет о проведении | ЗГАР |
| 5.3 | Контрольная точка:  Проведено не менее 30 спортивно-массовых мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп |  | 30.12.2020 | А.П.Домрачев – зав.сектором по физической культуре и спорту | Отчет о проведении | ЗГАР |
| 5.4.1 | Мероприятие:  Проведение мероприятий среди инвалидов | 01.01.2020 | 25.12.2020 | С.Н.Перунов – директор МАУ «ФОК в р.п.Шаранга НО» | Отчет о проведении | ЗГАР |
| 5.4 | Проведено не менее 3 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов |  | 30.12.2020 | С.Н.Перунов – директор МАУ «ФОК в р.п.Шаранга НО» | Отчет о проведении | ЗГАР |
| 5.5.1 | Мероприятие:  Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая областной зимний и летний Фестивали комплекса | 01.01.2020 | 30.12.2020 | С.Н.Перунов – директор МАУ «ФОК в р.п.Шаранга НО» | Отчет центра тестирования | ЗГАР |
| 5.5 | Контрольная точка:  Подготовлен и отправлен отчет в Министерство спорта Нижегородской области о результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан района |  | 01.04.2020 | С.Н.Перунов – директор МАУ «ФОК в р.п.Шаранга НО» | Отчет в Министерство спорта Нижегородской области | ЗГАР |
| 6. | Результат:  Проведено 2 детских и 2 взрослых Фестиваля ГТО, 1 Фестиваль детей дошкольного возраста, обеспечено участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах и официальных соревнованиях областного уровня | 01.01.2020 | 25.12.2020 | С.Н.Перунов – директор МАУ «ФОК в р.п.Шаранга НО» | Отчет о проведении | ЗГАР |
| 7.1.1 | Мероприятие:  Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва | 01.01.2020 | 25.12.2020 | С.Н.Перунов – директор МАУ «ФОК в р.п.Шаранга НО», А.С.Чижов – директор МБУ ДО Шарангский ДЮЦ | Отчет организатора спортивного соревнования | ЗГАР |
| 7.1 | Контрольная точка:  По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 30% занимающихся имеют спортивные разряды и звания |  | 25.12.2020 | С.Н.Перунов – директор МАУ «ФОК в р.п.Шаранга НО», А.С.Чижов – директор МБУ ДО Шарангский ДЮЦ | Приказы о присвоении разрядов | ЗГАР |
| 8. | Результат:  Закупка спортивного инвентаря и оборудования для ФОКа | 01.05.2020 | 01.11.2020 | С.Н.Перунов – директор МАУ «ФОК в р.п.Шаранга НО» |  | ДФ |
| 8.1. | Контрольная точка:  Инвентарь и оборудование закуплено |  | 01.11.2020 | С.Н.Перунов – директор МАУ «ФОК в р.п.Шаранга НО» | Отчет о закупках | ДФ |
| 9. | Результат:  В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 300 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) | 01.01.2021 | 15.12.2021 | А.П.Домрачев – зав.сектором по физической культуре и спорту | Отчет сектора по физической культуре и спорту | ЗГАР |
| 9.1.1. | Мероприятие:  Повышена эффективность проведения анализа статистической информации | 01.03.2021 | 15.10.2021 | А.П.Домрачев – зав.сектором по физической культуре и спорту | Отчет сектора по физической культуре и спорту | ЗГАР |
| 9.1. | Контрольная точка:  Участие в обучении |  | 01.11.2021 | А.П.Домрачев – зав.сектором по физической культуре и спорту | Отчет сектора по физической культуре и спорту | ЗГАР |
| 9.2.1. | Мероприятие:  Проведение физкультурно-массовых мероприятий для детей и учащейся молодежи | 01.01.2021 | 25.12.2021 | А.П.Домрачев – зав.сектором по физической культуре и спорту | Отчет о проведении | ЗГАР |
| 9.2. | Контрольная точка:  Проведено не менее 25 спортивно-массовых мероприятий для детей и учащейся молодежи |  | 30.12.2021 | А.П.Домрачев – зав.сектором по физической культуре и спорту | Отчет о проведении | ЗГАР |
| 9.3.1. | Мероприятие:  Проведении физкультурно-массовых мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп | 01.01.2021 | 25.12.2021 | А.П.Домрачев – зав.сектором по физической культуре и спорту | Отчет о проведении | ЗГАР |
| 9.3. | Контрольная точка:  Проведено не менее 30 спортивно-массовых мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп |  | 30.12.2021 | А.П.Домрачев – зав.сектором по физической культуре и спорту | Отчет о проведении | ЗГАР |
| 9.4.1. | Мероприятие:  Проведение мероприятий среди инвалидов | 01.01.2021 | 25.12.2021 | С.Н.Перунов – директор МАУ «ФОК в р.п.Шаранга НО» | Отчет о проведении | ЗГАР |
| 9.4. | Контрольная точка:  Проведено не менее 3 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов |  | 30.12.2021 | С.Н.Перунов – директор МАУ «ФОК в р.п.Шаранга НО» | Отчет о проведении | ЗГАР |
| 9.5.1 | Мероприятие:  Реализация Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая областные зимние и летние Фестивали комплекса | 01.01.2021 | 30.12.2021 | С.Н.Перунов – директор МАУ «ФОК в р.п.Шаранга НО» | Отчет центра тестирования комплекса ГТО | ЗГАР |
| 9.5. | Контрольная точка:  Подготовлен и отправлен отчет в Министерство спорта Нижегородской области о результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан района |  | 01.04.2021 | С.Н.Перунов – директор МАУ «ФОК в р.п.Шаранга НО» | Отчет в Министерство спорта  Нижегородской области | ЗГАР |
| 10. | Результат:  Проведено 2 детских и 2 взрослых Фестиваля ГТО, 1 Фестиваль детей дошкольного возраста, обеспечено участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах и официальных соревнованиях областного уровня | 01.01.2021 | 25.12.2021 | С.Н.Перунов – директор МАУ «ФОК в р.п.Шаранга НО» | Отчет о проведении | ЗГАР |
| 10.1.1 | Мероприятие:  Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва | 01.01.2021 | 25.12.2021 | С.Н.Перунов – директор МАУ «ФОК в р.п.Шаранга НО», А.С.Чижов – директор МБУ ДО Шарангский ДЮЦ | Отчет организатора спортивного соревнования | ЗГАР |
| 10.1. | Контрольная точка:  По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 30% занимающихся имеют спортивные разряды и звания |  | 25.12.2021 | С.Н.Перунов – директор МАУ «ФОК в р.п.Шаранга НО», А.С.Чижов – директор МБУ ДО Шарангский ДЮЦ | Приказы о присвоении разрядов | ЗГАР |
| 11. | Результат:  Закупка спортивного инвентаря и оборудования для ФОКа | 01.05.2021 | 01.11.2021 | С.Н.Перунов – директор МАУ «ФОК в р.п.Шаранга НО» |  | ДФ |
| 11.1 | Контрольная точка:  Инвентарь и оборудование закуплено |  | 01.11.2021 | С.Н.Перунов – директор МАУ «ФОК в р.п.Шаранга НО» | Отчет о закупках | ДФ |