

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2020 N 210

**Об утверждении комплекса мер («Дорожной карты») по созданию новых мест дополнительного образования детей**

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 29.01.2020 г. № 316-01-63-2490 «Об утверждении плана мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей», в целях реализации 2020 году на территории Нижегородской области мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части создания новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях Шарангского муниципального района Нижегородской области, администрация Шарангского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Определить управление образования и молодежной политики администрации Шарангского муниципального района (Е.А.Самоделкина), ответственным лицом за реализацию мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в Шарангском муниципальном районе.

2. Утвердить комплекс мер (дорожная карта) по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в Шарангском муниципальном районе Нижегородской области в 2020 году (Приложение 1).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Зам. главы администрации Д.О.Ожиганов

Приложение 1

к постановлению администрации

Шарангского муниципального района

от 28.04.2020 г. № 210

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в Шарангском муниципальном районе Нижегородской области в 2020-2021гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **ответственный** | **Сроки** |
| 1. | Определение муниципального координатора, ответственного за реализацию мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в Шарангском муниципальном районе | Постановление администрации Шарангского муниципального района | АдминистрацияШарангского муниципального района | Апрель2020 г. |
| 2. | Разработка и утверждение муниципального медиаплана информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей  | Приказ УО | УО | Апрель2020 г. |
| 3. | Обучение муниципального координатора ответственного за реализацию мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в Шарангском муниципальном районе |  | УО | Апрель –май 2020г. |
| 4. |  Внесение изменения в муниципальные задания дополнительного образования детей |  | УО |  Апрель2020г. |
| 5. | Подготовка помещений ОО для создания дополнительных мест согласно план-дизайну | Подготовить пять кабинетов на базе МБОУ Шарангской СШ | ШСШ | июнь—июль2020 года |
| 6. | Получение оборудования и средств обучения, закупленного МОНО для создания новых мест | Товарные накладные, акты приемки работ | ШСШ | Август2020 г. |
| 7. | Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места | Документ о повышении квалификации | ШСШ | Август-октябрь2020 года |
| 8. | Разработка и утверждение образовательных программ дополнительного образования | Приказ МБОУ Шарангской СШ | ШСШ | Июль-август2020г. |
| 9. | Внесение программ, реализуемых на новых местах ,в навигатор дополнительного образования детей |  | Муниципальный координатор по работе с навигатором дополнительного образования детей а Шарангском муниципальном районе совместно и педагогами ШСШ | Июль-август2020 г. |
| 10. | Организация набора детей, обучающихся по образовательным программам на новые места дополнительного образования | Заявления родителей (законных представителей) учащихся, списки учащихся, приказМБОУ Шарангской СШ  | ШСШ | Август-по1сентября2020г. |