ИНФОРМАЦИЯ (отчет) О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

на 01.01.2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | | | Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы | | | | |
|  |  | план | | фактическое финансирование | | Всего % выполнение | Наименование показателя (целевого индикатора) | ед.  изм. | план | факт | % выполнения |
|  |  | бюджетные | внебюджетные | бюджетные | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |
| МП «Развитие образования Шарангского муниципального района», в том числе: | **Отдел образования администрации Шарангского муниципального района** | **235744,5** |  | **235596,5** |  | **99,9%** |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1  "Развитие общего образования" |  | 193528,7 |  | 193528,7 |  | 100% | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 99,3 | 99,3 | 100 |
| Удельный вес численности обучающихся МОУ, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями в общей численности обучающихся | % | 96 | 100 | 104 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 70 | 70 | 100 |
| Доля ОУ, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОУ | % | 22,2 | 22,2 | 100 |
| Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, которым это показано | % | 90 | 90 | 100 |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в МБДОУ) | % | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмм 2  "Развитие дополнительного образования и воспитания детей" |  | 11639,3 |  | 11639,3 |  | 100% | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 83 | 83 | 100 |
| Охват детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости | % | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 3  "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  | - |  | - |  | - | Удельный вес числа ОУ, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе ОУ | % | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес числа ОУ, обеспечивающих предоставление нормативно закреплённого перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе ОУ | % | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 4  «Патриотическое воспитание детей Шарангского муниципального района» |  | 44 |  | 44 |  | 100% | Доля обучающихся, принявших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | % | 96 | 96 | 100 |
| Количество специалистов, курирующих вопросы в сфере патриотического воспитания, прошедших курсы повышения квалификации | % | 4 | 4 | 100 |
| Подпрограмма 5  "Ресурсное обеспечение сферы образования в Шарангском муниципальном районе" |  | 5603,9 |  | 5603,9 |  | 100% | Удельный вес численности руководителей МБДОУ, МБОУ и учреждений дополнительного образования, прошедших в течении последних трёх лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей МБДОУ, МБОУ и учреждений дополнительного образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников увеличится до 22%; | % | 18 | 23 | 128 |
| Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации | % | 94 | 93 | 99 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников МБДОУ к среднемесячной заработной плате в общем образовании Шарангского района | % | 100 | 100 | 100 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников МБОУ к средней заработной плате в Шарангском районе | % | 150 | 146 | 97 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогов МБУ ДО к среднемесячной заработной плате в Шарангском районе | % | 130 | 139 | 107 |
| Подпрограмма 6 «Социально-правовая защита детей в Шарангском муниципальном районе |  | 2361,9 |  | 2223,4 |  | 94% | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет | % | 1,5 | 1,5 | 100 |
| Подпрограмма 7 «Молодежь» |  | 65 |  | 65 |  | 100% | Доля до призывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в районных соревнованиях военно – патриотического профиля | % | 98 | 98 | 100 |
| Удельный вес молодых граждан, охваченных социально – значимыми мероприятиями в общей численности молодежи | % | 70 | 70 | 100 |
| Доля молодых людей, входящих в молодёжные общественные объединения, в общем количестве молодежи Шарангского муниципального района | % | 70 | 70 | 100 |
| Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях для талантливой молодежи | % | 75 | 75 | 100 |
| Доля молодёжи принимающей участие в волонтерском движении Шарангского муниципального района | % | 25 | 25 | 100 |
| Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 22501,7 |  | 22492,2 |  | 100% | Удельный вес числа электронных инструктивно – методических ресурсов разработанных в рамках Программы к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно –методических ресурсов разработанных в рамках Программы. | % | 100 | 100 | 100 |
| **МП «Развитие культуры Шарангского муниципального района»** | **Отдел культуры администрации** | **60530,617** |  | **60528,117** |  | **100%** |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма1  «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населния» |  | 406 |  | 406 |  | 100% | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области, в том числе включённых в сводный электронный каталог библиотек России, % к предыдущему году | % | 22,6 | 22,6 | 100 |
| Увеличение доли публичных библиотек, подключённых к сети «Интернет», % к общему числу библиотек | % | 76,9 | 69,2 | 90 (в 2016 году не было финансирования из федерального и областного бюджета) |
| Увеличение доли библиотек, в которых проведены работы по обеспечению пожарной безопасности, % к общему числу библиотек | % | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2  «Организация культурно-массовых мероприятий» |  | 12578,693 |  | 12578,693 |  | 100% | Увеличение доли клубных учреждений р.п. Шаранга, в которых проведены работы по обеспечению пожарной безопасности, % | % | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение доли клубных учреждений р.п. Шаранга, в которых улучшена материально-техническая база, % | % | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение числа культурно-массовых мероприятий, % | % | 0,75 | 0,9 | 120 |
| Подпрограмма 3:  «Организация культурно-массовых мероприятий в сельских учреждениях культуры» |  | 15512,324 |  | 15512,324 |  | 100% | Увеличение доли сельских клубных учреждений, в которых проведены работы по обеспечению пожарной безопасности, % | % | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение доли сельских клубных учреждений, в которых улучшена материально-техническая база, % | % | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение числа культурно-массовых мероприятий, % | % | 0,75 | 0,8 | 107 |
| Подпрограмма 4: «Развитие сферы музейной деятельности |  | 1715,2 |  | 1715,2 |  | 100% | Увеличение доли музеев, в которых проведены работы по обеспечению пожарной безопасности, % | % | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение доли музеев, в которых улучшена материально-техническая база, % | % | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % к общему объёму основного музейного фонда | % | 1,9 | 49,9 |  |
| Увеличение посещаемости Шарангского народного краеведческого музея, посещений на 1 жителя в год | % | 0,4 | 2,5 |  |
| Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", % к общему числу музеев | % | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 5: «Повышение качества и доступности услуг в сфере дополнительного образования» |  | 8362,1 |  | 8362,1 |  | 100% | Увеличение доли учреждений дополнительного образования детей, подведомственных отделу культуры, в которых проведены работы по обеспечению пожарной безопасности, % | % | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение доли учреждений дополнительного образования детей, подведомственных отделу культуры, в которых улучшена материально-техническая база, % | % | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, % от общего числа детей | % | 8,2 | 8,2 | 100 |
| Подпрограмма 6: «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 1132,3 |  | 1132,3 |  | 100% | Обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Шарангском муниципальном районе", утвержденного распоряжением администрации Шарангского муниципального района от 29 апреля 2013 года № 216а, % | % | 100 | 100 | 100 |
| **МП «Организация общественных оплачиваемых работ и временного трудоустройства на территории Шарангского муниципального района»** | **ГКУ «ЦЗН»** | **403,5** |  | **385,898** |  | **96%** | Число участников общественных работ, чел. | чел. | 12 | 16 | 133 |
| Число участников временных работ для несовершеннолетних граждан, чел. | чел. | 56 | 66 | 118 |
| Напряженность на районном рынке труда, % | % | 0,5 | **0,34** | -0,16 |
| **МП «Повышение безопасности дорожного движения в Шарангском муниципальном районе»** | **Администрация Шарангского муниципалного района** | **5** |  | **5** |  | **100%** | Количество лиц, погибших в результате ДТП, человек | Чел. | 0 | 3 |  |
| Количество детей, погибших в результате ДТП, человек | чел. | 0 | 0 | 100 |
| Количество ДТП с пострадавшими, человек | Чел. | 16 | 8 | 50 |
| Количество лиц, получивших ранение в результате ДТП, человек | Чел. | 18 | 7 | 39 |
| **МП « Управление муниципальными финансамиШарангского муниципального района»** | **Финансовое управление администрации** | **55919,1** |  | **55297** |  | **99%** | Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета (в сопоставимом измерении с учетом изменения нормативов отчислений от налогов) |  | **да** | **да** | **0** |
| Доля расходов консолидированного бюджета Шарангского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов консолидированного бюджета (без учета субвенций из федерального и областного бюджетов) |  | не менее 60 | 73,9 |  |
| Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Шарангского муниципального района, в общем объеме расходов районного бюджета |  | 100 | 100 | 100 |
| Отклонение планируемых показателей расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов |  | Не более 3% | 1,7 | 100 |
| Уровень дефицита районного бюджета по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |  | Не более 10% | 7,5 | 100 |
| Прирост налоговых и неналоговых поступлений консолидированного бюджета района (в сопоставимом измерении с учетом изменений нормативов отчислений от налогов) |  | > 0 | 14,5% | 100 |
| Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи районного бюджета |  | 0 | 0 | 100 |
| Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность районного бюджета) |  | 0 | 0 | 100 |
| Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении районного и консолидированного бюджетов  Шарангского муниципального района |  | 0 | 0 | 100 |
| Рост расходов бюджетов поселений на выполнение собственных и передаваемых полномочий, без учета расходов на бюджетные инвестиции, в отчетном финансовом году по отношению к расходам бюджетов поселений на выполнение собственных и передаваемых полномочий, без учета расходов на бюджетные инвестиции в финансовом году, предшествовавшем отчетному |  | >0 | 8,4% | 100 |
| Рост налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений Шарангского муниципального района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в отчетном финансовом году, по отношению к налоговым и неналоговым доходам бюджетов поселений (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в финансовом году, предшествовавшем отчетному |  | >0 | 3,5 | 100 |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов) |  | не менее 70% | 84,1% | 100 |
| Удельный вес муниципальных учреждений Шарангского муниципального района, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений Шарангского муниципального района, которым установлены муниципальные задания |  | не менее 95% | 81,8% | По 6 общеобразовательным учреждениям не выполнены муниципальные задания из-за недобора учащихся в первые и десятые классы, а также из-за смены места жительства |
| Удельный вес муниципальных учреждений Шарангского муниципального района, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений Шарангского муниципального района, которым установлены муниципальные задания |  | 100% | 100% | 100 |
| **МП «Обеспечение граждан Шарангского района доступным и комфортным жильем»** | **Администрация Шарангского муниципального района** | **1318,04** |  | **1009,399** |  | **76,6%** | Обеспеченность социальными выплатами молодых семей | % | 5,3 | 5,3 | 100 |
| **МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Шарангского муниципального района»** | **Администрация Шарангского муниципального района** | **9247,12** |  |  |  |  | Расселенная площадь | КВ.м | 827,5 | 827,5 | 100 |
| Количество расселенных помещений | Ед. | 23 | 23 | 100 |
| Количество переселенных жителей | Чел. | 52 | 52 | 100 |
| **МП «Пожарная безопасность объектов и населенных пунктов Шарангского муниципального района»** | **Администрация Шарангского муниципального района** | **5685,19** |  | **5603,77** |  | **99%** | количество пожаров в год/единиц в год | ед | 10 | 6 | 60 |
| количество людей, погибших при пожарах/человек в год | чел | 0 | 1 |  |
| время прибытия первого подразделения пожарной охраны на пожар/минута | мин | 10 | 10 | 100 |
| **МП «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Шарангском муниципальном районе»** | **Администрация Шарангского муниципального района** | **1951** |  | **1895,4** |  | **97%** | время на оповещение населения/минут | **мин** | **35** | **35** | **100** |
| сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращение населения по номеру «112» на территории Шарангского муниципального района/% | % | 12 | 12 | 100 |
| количество населения, охваченное техническими средствами оповещения/% | % | 70 | 70 | 100 |
| **МП «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма в Шарангском муниципальном районе»** | **Администрация Шарангского муниципального района** | **293,7** |  | **277,3** |  | **94,4%** | Количество учебных тренировок по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при угрозе террористического акта/единиц в год | ед | 3 | 3 | 100 |
| Количество размещенных в СМИ материалов антитеррористической направленности/ единиц в год | ед | 8 | 8 | 100 |
| Количество организованных (инициированных)конференций, форумов, фестивалей, конкурсов, выставок, экспозиций, пресс-конференций, брифингов, презентаций, круглых столов и.т.п./ единиц в год | ед | 18 | 18 | 100 |
| **МП «Экология Шарангского муниципального района»** | **Администрация Шарангского муниципального района** | **805,787** |  | **789,918** |  | **98%** | Увеличение зеленых насаждений в район, шт | шт | 100 | 100 | 100 |
| Приобретение и установка контейнеров для ТБО, шт. | шт | 10 | 10 | 100 |
| Строительство контейнерных площадок, шт. | шт | 5 | 5 | 100 |
| Вывоз и утилизация бытового и промышленного мусора, тыс.куб.м. | Тыс м3 | 3 | 3 | 100 |
| Ликвидация несанкционированных свалок, шт | шт | 3 | 3 | 100 |
| Очистка прибрежной зоны водоемов от бытового мусора, шт. | шт | 1 | 1 | 100 |
| Оборудование мест для отдыха на водоемах, шт. | шт | 1 | 1 | 100 |
| Информационное обеспечение природоохранной деятельности (газетные статьи), количество | ед | 12 | 12 | 100 |
| Развитие экологического образования в школах района (беседы, совместные мероприятия по уборке территорий), количество | ед | 5 | 5 | 100 |
| **МП «Развитие агропромышленного комплекса Шарангского муниципального района Нижегородской области»** | **Управление сельского хозяйства** | **44663,2** |  | **44654,3** |  | **100%** |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства , пищевой и перерабатывающей промышленности Шарангского муниципального района» |  |  |  |  |  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году,% | % | 101,0 | 104,6 | 103,6 |
| Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году,% | % | 101,0 | 109,9 | 108,8 |
| Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году,% | % | 101,0 | 102,3 | 101,3 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году,% | % | 105,1 | 196,7 | 187,2 |
| Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий),% | % | 13,0 | 3,0 | 23,1 (Высокий уровень цен на энергоносители и т.п., низкий уровень закупочных цен на произведенную продукцию) |
| Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям), руб. | руб | 15 800,0 | 18 300,0 | 115,8 |
| Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий, тыс.руб. | Тыс.руб | 741 204,2 | 605 590,0 | 81,7 (Отсутствие ожидаемого роста цен на большинство видов произведенной продукции) |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, т | т | 18 071,0 | 12 826,0 | 70,9 (Достигнуто увеличение производства зерна в сравнении с прошлым периодом на 33%. Слишком завышен сам индикатор целевой программы) |
| Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в хозяйствах всех категорий, т | т | 670,0 | 705,0 | 105,2 |
| Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, т | т | 500,0 | 241,0 | 48,2 (Неурожай по причине погодных условий лета 2017г.) |
| Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, т | т | 100,0 | 113,0 | 113,0 |
| Внесение минеральных удобрений, т д.в. | т д.в. | 55,0 | 57,4 | 104,4 |
| Внесение органических удобрений, т | т | 20 000,0 | 21 000,0 | 105,0 |
| Известкование, га | га | - | - | - |
| Фосфоритование, га | га | - | - | - |
| Ввод в оборот ранее не используемых земель сельскохозяйственного назначения, га | га | 300 | 312 | 104,0 |
| Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, га | га | 22630 | 22 931 | 101,3 |
| Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, % | % | 2,0 | 16,0 | 800,0 |
| Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий, т | т | 1 529,7 | 1 529,7 | 100,0 |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, т | т | 4 355,0 | 4 379,2 | 100,6 |
| Поголовье коров на конец отчетного периода в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, гол. | гол | 1 483 | 1 859 | 125,4 |
| Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, гол. | гол | 473 | 697 | 147,4 |
| Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, гол. | гол | 88 | 103 | 117,0 |
| Производство масла сливочного, т | т | 20,0 | 23,1 | 115,5 |
| Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, чел. | чел | 5 | 2 | 40,0 Нежелание молодых людей (выпускников высших и средних учебных заведений) возвращаться на село |
| Доля работников, прошедших переподготовку, повысивших квалификацию, принявших участие в семинарах, конференциях от общего количества руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, % | % | 16,0 | 16,0 | 100,0 |
| Количество начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, чел. | чел | х | - | - |
| Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, ед. | ед | Х | 1 | - |
| Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, га | га | х | 241 | - |
| Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки (грантов в форме субсидий), ед. | ед | не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн. рублей субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя | 3 | - |
| Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки (грантов в форме субсидий), к году, предшествующему году предоставления субсидии, % | % | 10 | 26,2 | - |
| Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки (грантов в форме субсидий) для развития материально-технической базы, ед. | ед | не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн. рублей субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя | - | ССПоК не получал гранты для развития материально-технической базы |
| Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки (грантов в форме субсидий), % | % | 10 | - |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Шарангского муниципального района» |  |  |  |  |  |  | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности – всего, кв.м | кв.м | 279,4 | - |  |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов |  | - | - |  |
| Ввод в действие локальных водопроводов, км | км | - | - |  |
| Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, % | % | 91 | - |  |
| Подпрограмма 3 «Эпизоотическое благополучие Шарангского муниципального района» |  |  |  |  |  |  | Отсутствие вспышек особо опасных болезней животных, против которых предусмотрено проведение профилактических прививок и лечебно-профилактических обработок, неблагополучный пункт |  | - | - |  |
| Регистрация бешенства домашних животных, случаев |  | - | - |  |
| Отсутствие вспышек лептоспироза животных, неблагополучный пункт |  | - | - |  |
| Отсутствие вспышек заразных болезней животных, против которых предусмотрено проведение профилактических прививок и лечебно-профилактических обработок, неблагополучный пункт |  | - | - |  |
| Регистрация инвазионных болезней животных, против которых предусмотрено проведение профилактических обработок , случаев |  | 155 | 379 | 244,5 |
| Отношение количества ликвидированных очагов инфекции к количеству возникших очагов , % | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Проведение диагностических исследований особо опасных болезней животных, гол. | гол | - | 12 703 | - |
| Проведение профилактических прививок против особо опасных болезней животных, тыс.гол. | Тыс.гол | 16,8 | 2,9 | 17,3 Закрытие производства в нескольких с.-х. предприятиях района, снижение численности обслуживаемого поголовья скота (в т.ч. в ЛПХ) |
| Проведение диагностических исследований природно-очаговых заболеваний , тыс.гол. | Тыс.гол | 90,0 | 0,02 | 0,02 Закрытие производства в нескольких с.-х. предприятиях района, снижение численности обслуживаемого поголовья скота (в т.ч. в ЛПХ) |
| Проведение профилактических прививок домашних животных против природно-очаговых заболеваний , тыс.гол. | Тыс.гол | 5,5 | 1,8 | 32,7 Снижение численности обслуживаемого поголовья скота в ЛПХ |
| Проведение иммунизации диких плотоядных животных против бешенства, тыс.гол. | Тыс.гол | 1,9 | 1,6 | 84,2 |
| Проведение диагностических исследований на инфекционную заболеваемость животных, тыс.гол. | Тыс.гол | 0,1 | 4,8 | в 48,0 раз |
| Проведение профилактических прививок против инфекционных болезней животных, тыс.гол. | Тыс.гол | 17,2 | 8,2 | 47,7 Закрытие производства в нескольких с.-х. предприятиях района, снижение численности обслуживаемого поголовья скота (в т.ч. в ЛПХ) |
| Проведение ветеринарно-санитарных работ против инфекционных болезней животных, тыс.кв.м | Тыс м2 | 51,6 | 195,6 | 379,1 |
| Проведение обработок животных против трематодозов, цестодозов, нематодозов, пироплазмоза, симулиотоксикоза, телязиоза, прочих арахноэнтомозов, пчел против варроатоза, нозематоза, аскофероза и других болезней, тыс.гол. | Тыс.гол | 50,0 | 21,9 | 43,8 Закрытие производства в нескольких с.-х. предприятиях района, снижение численности обслуживаемого поголовья скота (в т.ч. в ЛПХ) |
| Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  | Уровень участия Шарангского муниципального района Нижегородской области в реализации Государственной программы (наличие в Шарангском муниципальном районе Нижегородской области Муниципальной программы развития агропромышленного комплекса),% | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства администрации Шарангского муниципального района Нижегородской области, % | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Уровень оказания (выполнения) учреждениями Шарангского муниципального района Нижегородской области, находящимися в ведении управления сельского хозяйства администрации Шарангского муниципального района Нижегородской области, государственных услуг (работ) от запланированного объема услуг (работ) в сфере развития агропромышленного комплекса, % | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Оказание консультационных услуг для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса (количество консультаций), ед. | Ед. | 150 | 150 | 100,0 |
| Оказание консультационных услуг по подготовке и проведению выставок, конкурсов, ярмарок (количество проведенных мероприятий), ед. | ед | 10 | 10 | 100,0 |
| Обеспечение сохранности и учета архивных документов (объем хранимых документов),% | % |  |  |  |
| **МП «Развитие пассажирского транспорта на территории** **Шарангского муниципального района»** | **МУП Шарангское ПАП** | **5530** |  | **1800** | **585,8** | **43,1%** | Перевезено пассажиров | чел | 358 | 371,5 | 103 |
| Доля пассажирского подвижного состава с истекшим нормативным сроком службы | % | 50 | 43,7 |  |
| Субсидии на возмещение убытков от работы пассажирского транспорта из бюджета | Тыс.руб | 1395,1 | 1395,1 | 100 |
| **МП «Развитие производительных сил Шарангского муниципального района»** | **Администрация Шарангского муниципального района** |  | **162,33** |  | **166,53** | **102,6%** | Объем отгруженной продукции | Млн.руб. | 131,45 | 170,7 | 129,9 |
| Налоговые поступления в консолидированный бюджет области | Млн.руб. | 18,87 | 22,04 | 116,8 |
| Создано новых рабочих мест | ед | 54 | 62 | 114,8 |
| **МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Шарангском муниципальном районе»** | **Администрация Шарангского муниципального района** |  |  |  |  |  | Состояние преступности на территории района . Удельный вес тяжких и особо тяжких преступле­ний от общего числа зарегистри­рованных преступлений | % | 47,0 | 47,0 | 100 |
| Уличная преступность. Удельный вес количества преступлений совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 17,4 | 17,4 | 100 |
| Рецидивная преступность. Удельный вес количества лиц ранее совершавших преступления, от общего количества расследованных преступлений | % | 39,6 | 39,6 | 100 |
| Состояние алкоголизации населения. Удельный вес количества лиц совершивших преступления в состоянии опьянения от общего количества расследованных преступлений | % | 29,5 | 29,5 | 100 |