АДМИНИСТРАЦИЯ

РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА ШАРАНГА

ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2017							N92

Об утверждении и контроле исполнения

Плана-графика мероприятий, направленных на поэтапное упорядочивание вывесок и рекламных конструкций на территории рабочего поселка Шаранга

В соответствии с протоколом  №140-ПРМ-АЧ от 13.06.2017 года Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в целях проведения комплекса мероприятий, направленных на избавление городской среды от «визуального мусора» и создание привлекательного облика рабочего поселка Шаранга, администрация рабочего посёлка Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области (далее – администрация р.п.Шаранга)

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить План-график по исполнению мероприятий, направленных на поэтапное упорядочивание вывесок и рекламных конструкций на территории рабочего поселка Шаранга согласно приложению.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте в сети интернет.

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации	С.В.Краев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

рабочего посёлка Шаранга

Шарангского муниципального района

Нижегородской области

от 25.09.2017 №92

План-график

по исполнению мероприятий, направленных на поэтапное упорядочивание вывесок и рекламных конструкций на территории рабочего поселка Шаранга

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инвентаризация качества городской среды с точки зрения соответствия нормам федерального законодательства и правилам благоустройства рабочего поселка Шаранга ( в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017г. № 711/пр): |  |
| 1.1 | вывесок, размещенных на фасадах зданий | сентябрь-октябрь 2017 года |
| 1.2 | используемых рекламных конструкций | октябрь 2017 года |
| 2 | Внесение в действующие Правила благоустройства р.п.Шаранга (утвержденные Решением поселкового Совета р.п.Шаранга №6 от 27.03.2014 года) изменений, направленных на реализацию указанных мероприятий, в том числе, разработку местных регламентов и норм, определяющих правила размещения вывесок | до 1 ноября 2017 года |
| 3 | Приведение наружной рекламы и вывесок на зданиях в соответствии с устанавливаемыми требованиями | 2017-2018 годы |
| 4 | Разработка и внедрение современных систем городской навигации | до конца 2019 года |
| 5 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты входе проведения указанных работ работ | в течение реализации плана-графика |

# Text boxes

Краев С.В.

2-11-20

Зав. орг. – прав. отделом